信阳农林学院第八届田径运动会实施方案

田径运动会是学校体育工作的一项重要内容，是弘扬体育精神，传播体育文化的重要契机，是检验体育教育教学水平的有效途径，是师生员工展示体育风采的重要平台，关注度高，影响面大。为保证本届田径运动会如期成功举行，需要多部门密切配合，分工合作。为明确任务，确保学校第八届田径运动会成功举办，特制定本实施方案。

一、指导思想

举办“信阳农林学院第八届田径运动会”活动，以习近平新时代体育强国思想为指导，以“立德树人”为根本任务，以《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》及《河南省普通高等学校体育工作十项规定》为依据，以大力推动我校“阳光”体育运动的深入开展，切实提高我校师生体质健康水平，促进身心全面发展为目标。通过举办田径运动会，积极营造校园“阳光”体育文化氛围，激发广大师生积极参加体育锻炼的热情，自觉加强锻炼，强身健体，以饱满的热情、良好的心态、旺盛的精力投入到学习、工作和生活中去。

二、成立信阳农林学院第八届田径运动会领导小组

组    长：邢勇

副组长：王庆兵、赵一鹏、王万玲

成  员：何涛、雷振山、王学增、简频捷、郭淑红、李巨、王鹏、刘纪成、李俊及各代表团团长。

筹备领导小组下设办公室，办公室设在体育学院，

办公室主任：李俊（兼）

三、运动会名称：信阳农林学院第八届田径运动会

四、运动会主题：激情四月、活力无限。

五、运动会口号:

1、激情飞扬，放飞梦想！

2、阳光体育，强身健体，快乐成长！

3、享受乐趣，增强体质，健全人格，锤炼意志！

4、师生健康，中国健康！

六、运动会举办时间：2021年4月15-16日

1、开幕式时间：15日上午8:30

2、比赛时间：15日上午9:00分—16日下午16:00

3、闭幕式时间：16日下午16:30

七、运动会任务分解

| 任 务 |  | 完成时间 | 负责单位 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定运动会比赛项目，发布举办信阳农林学院第八届运动会通知。 |  | 已完成 | 校工会 体育学院 | 郭淑红、李俊 |
| 组织教职工和学生积极报名、按时上交报名表。 |  | 已完成 | 各学院 各分会 | 各学院、各分会负责人 |
| 组织参赛教职工、参赛学生认真训练、积极参赛。 |  | 已启动 | 各学院 各分会 | 各代表团团长 |
| 收集各代表队报名表，编排秩序册。 |  | 已完成 | 各代表团 体育学院 | 各代表团团长李俊 |
| 召开信阳农林学院第八届田径运动会协调会。 |  | 4月8日 | 校工会 体育学院 | 郭淑红 李俊 |
| 商定运动会开、闭幕式议程，准备领导讲话稿。 |  | 已汇报、沟通 | 校办 体育学院 | 雷震山 李俊 |
| 通知教师、学生调、停课。 |  | 4月14日前 | 教务处 | 王学增 |
| 国旗、校旗、田径运动会会旗旗手、护旗手、礼仪队、志愿者等选派与培训。 |  | 4月14日前 | 校团委 | 王鹏 |
| 开闭幕式引导员、开闭幕式彩旗手、裁判员选拔与训练，竞赛场地、器材、设备准备与调试，奖品、奖杯、奖牌设计与准备。 |  | 4月14日前 | 体育学院 | 李俊 |
| 开幕式彩排 |  | 4月13日下午3点 | 校工会、体育学院、各代表团 | 郭淑红、李俊、各代表团团长 |
| 开 闭 幕 式 工 作 | 邀请学校领导参加开、闭幕式。 | 开、闭幕式前15分钟到场。 | 党办、校办、 | 何涛、雷震山 |
|  | 组织教工代表团准时参加开、闭幕式。 | 开、闭幕式前30分钟到场。 | 校工会 | 郭淑红、教工代表团团长 |
|  | 组织学生代表团准时参加开、闭幕式。 | 开、闭幕式前30分钟到场。 | 各学院 | 学生代表团团长 |
|  | 组织学生观看运动会。 | 开、闭幕式、比赛期间前50分钟到场。 | 学生处、团委、各学院 | 简频捷、王鹏、各学院负责人 |
|  | 组织引导各方队参加开、闭幕式各方队入场。 | 开、闭幕式前50分钟准备完毕。 | 团委 体育学院 | 王鹏 李俊 |
|  | 主席台布置、台签摆放、音响调试等。 | 开、闭幕式前1个半小时完成。 | 校办 体育学院 | 雷震山 李俊 |
|  | 摄像、录像、新闻报道等。 | 开、闭幕式前30分钟到位。 | 宣传部 | 何涛 |
| 运动会宣传报道 |  | 运动会期间 | 宣传部 | 何涛 |
| 做好体育道德风尚奖评选 |  | 运动会期间 | 体育道德风尚奖评审委员会 | 何涛 |
| 做好电力、医疗、卫生保障。 |  | 4月15-16日 | 后勤总公司 | 李巨 |
| 做好运动会期间安全保卫工作。 |  | 4月15-16日 | 保卫处 | 刘纪成 |

八、应急电话

运动会期间设有医疗点、志愿者服务点设在田径场内看台前，各学院设有服务站设在田径场外笃行路。活动中，若有紧急情况发生，请拨打以下电话：

体育学院院长李俊电话：13837639576，

体育学院副院长郭德兵电话：13939781620

校医院黄院长电话：13523763803

保卫处刘处长电话：13939780781

九、工作要求

各部门负责人按照信阳农林学院第八届田径运动会领导小组分工和要求，各司其职、各尽其责、相互配合，确保本届运动会举行。

十、未尽事宜，另行通知。

信阳农林学院体育运动委员会

2021年4月5日